## Sheet1
Một số nguyên tắc cần tuân thủ để viết các câu Q&A hiệu quả
1. Hiểu rõ từng mục trong template viết Q&A để đảm bảo việc giao tiếp giữa mình và khách hàng là tốt nhất.
Ví dụ:
Cột | No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
Cách điền | Điến số thứ tự của Q&A | Tên màn hình hoặc chức năng mình đang phụ trách | Nội dung của câu Q&A | Người viết câu Q&A | Ngày tạo câu Q&A | Nội dung trả lời (KH điền) | Ngày trả lời (KH điền) | Thông thường có các trạng thái sau: - Open: Đang hỏi (người tạo Q&A điền) - Closed: Đã trả lời (KH điền) - ReOpen: Hỏi lại (lần 2, lần 3…) --> người tạo Q&A khi cần hỏi lại thì điền trạng thái này vào
2. Trong phần mô tả nội dung Q&A, cần trích dẫn đầy đủ thông tin về tài liệu hoặc nguồn thông tin
Ví dụ 1:
Không nên viết
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu không mô tả nút reset. Như vậy có cần nút này không?
Nên viết là
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không có nút Reset. Theo tôi hiểu thì cần phải có thêm nút Reset có đúng không? |  | Phải trích dẫn rõ ràng thông tin về tài liệu để khách hàng nhanh chóng tìm thấy chức năng mình đang muốn hỏi nằm ở đâu. Nếu khách hàng cảm thấy mất thời gian trả lời Q&A của mình thì họ sẽ rất lười trả lời, dẫn đến chậm tiến độ công việc
Ví dụ 2: Nếu không thể mô tả rõ nguồn tài liệu thì cũng phải mô tả rõ là đang nói đến vấn đề gì, tránh việc nhảy thẳng vào nói lung tung
Không nên viết
|  | Module / Screen | Description
|  | Update user information | Nếu người dùng nhập user id đã tồn tại trong DB thì có cần báo lỗi không?
Nên viết là
|  | Module / Screen | Description
|  | Update user information | Liên quan đến việc cập nhật trường user id. Trong trường hợp user id đã tồn tài trong DB thì có cần thông báo để người dùng biết hay không?
3. Không bao giờ được hỏi các câu như: Làm như thế nào, Là cái gì, Thực hiện khi nào…
Thay vào đó là phải hỏi: Theo tôi hiểu cái AAA là …. có đúng không?,
Theo tôi hiểu nên làm như thế này …. có được không?,
Theo tôi hiểu là nên tiến hành việc XXX vào thời gian … có được không?
Tức là thay vì hỏi WHAT, HOW, WHEN thì hỏi WHICH, mình tự đưa ra những phương án của mình để khách hàng lựa chọn
Làm như vậy sẽ cho khách hàng thấy được mình đã có đầu tư vào vấn đề đang hỏi, không phải lười suy nghĩ, gặp cái gì cũng hỏi khách hàng
Ví dụ 1:
Không nên viết
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không có nút Reset. Vậy có nút này hay không?
Nên viết là
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không có nút Reset. Theo tôi hiểu thì nút này là cấn thiết. Tôi hiểu như vậy có đúng không? |  | Tất cả câu hỏi nên kết thúc bằng các cụm từ "Theo tôi hiểu như vậy có đúng không?", "Tôi đề xuất như vậy có hợp lý không?"
Ví dụ 2:
Không nên viết
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không mô tả trường hợp nhập sai username hoặc password thì hiển thị thông báo lỗi như thế nào. Mong các bạn cho ý kiến.
Nên viết là
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không mô tả trường hợp nhập sai username hoặc password thì hiển thị thông báo lỗi như thế nào. Tôi đề xuất 2 phương án sau: PA1: Thông báo message có nội dung là "Invalid username or password" bằng màu đỏ, ở phía dưới button Login. PA2: Hiển thị một message box có nội dung là "Invalid username or password". Mong các bạn confirm chọn phương án nào.
4. Nên đặt câu hỏi có những phương án trả lời sẵn càng rõ ràng càng tốt, để tránh phải hỏi thêm nhiều lần nữa mới có đủ thông tin
Ví dụ 1:
Không nên viết
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không mô tả trường hợp nhập sai username hoặc password thì có cần thông báo lỗi hay không. Theo tôi hiểu thì cần thông báo lỗi có đúng không? |  | Nếu viết như thế này thì lỡ khách hàng đồng ý với phương án là cần thông báo lỗi, mình lại phải tốn thêm 1 câu Q&A để hỏi khách hàng là nội dung thông báo lỗi là gì.
Nên viết là
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không mô tả trường hợp nhập sai username hoặc password thì có cần thông báo lỗi hay không. Theo tôi hiểu thì cần thông báo lỗi, nội dung thông báo lỗi sẽ là "Invalid username or password". Thông báo này sẽ được hiển thị bằng màu đỏ, ở phía dưới nút Login. Tôi hiểu như vậy có đúng không? |  | Viết như thế này thì chỉ cần 1 câu hỏi là hỏi luôn cả nội dung message lỗi, màu sắc hiển thị và vị trí hiển thị. Đỡ mất công hỏi thêm 1 lần nữa. Mà khách hàng cũng sẽ happy với cách hỏi này hơn.
5. Nếu làm cho khách hàng Nhật Bản đừng bao giờ quên kết thúc câu Q&A bằng câu: "Mong các bạn giúp đỡ" hoặc "Mong các bạn confirm"
Ví dụ:
Nên viết
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không mô tả trường hợp nhập sai username hoặc password thì có cần thông báo lỗi hay không. Theo tôi hiểu thì cần thông báo lỗi có đúng không? Mong các bạn confirm.
6. Nếu gặp các câu Q&A khó mô tả nội dung câu hỏi thì có thể chọn 1 trong 2 phương án sau:
Phương án 1: Mô tả cụ thể từng bước bằng lời (giống như mô tả từng thao tác trên màn hình)
Ví dụ:
|  | Module / Screen | Description
|  | Update account information | Đố với màn hình Update account information, khi thực hiện các thao tác: B1. Chọn itemXXX B2. Chọn itemYYY B3. Kích nút ZZZZ Thì chương trình sẽ tự động chuyển sang màn hình AAAAA và hiển thị thông báo BBBBB ở phía trên của màn hình. Tôi hiểu như vậy có đúng không?
Phương án 2: Nếu dùng phương án 1 vẫn thấy chưa đảm bảo hiệu quả giao tiếp thì có thể vừa mô tả bằng lời,
vừa chụp thêm hình ảnh, vẽ thêm các ghi chú vào hình. Lưu ý: Nên tạo 1 sheet khác trong file Q&A để link đến.
7. Sau khi viết Q&A xong, nên đưa cho người khác đọc thử có hiểu không trước khi gửi cho khách hàng
8. Để Q&A được dễ hiểu nhất, hãy tưởng tượng bạn đang viết cho một "người không biết gì" đọc để hiểu là hiệu quả nhất